## Sheet1
BACKLOG REFINADO
ATIVIDADE | CLASSIFICAÇÃO | FIBONACCi | INICIO | TERMINO
Rotatividade semanal de PO E SM | Desejável | 3 | SEMANA I | SEMANA II
Doc. de condutas | Importante | 3 | SEMANA I | SEMANA II
Criação de atas | Importante | 5 | SEMANA I | SEMANA II
Arquitetura de TI | Importante | 8
HLD | Essencial | 13 | SEMANA II
LLD | Essencial | 21 | SEMANA II
Página Home | Essencial | 21
Página - Sobre nós | Essencial | 21
Página - Serviço | Essencial | 21
Página - Contato | Essencial | 21
Página - Login | Essencial | 21
Página - Cadastro | Essencial | 21
Modelagem BD | Importante | 13
Script BD | Essencial | 13
Dashboard | Essencial | 21
Backlog -Refinado | Importante | 8
Documentação do projeto | Importante | 13
HLD - Validade | Essencial | 13
LLD -Validado | Essencial | 13
Elaboração de PPT | Desejável | 8
Treino apresentação | Desejável | 13