## Sheet1
ID | DESCRICAO DE RISCOS | PROBABILIDADES 1-BAIXA 2- MEDIA 3-ALTA | IMPACTOS 1-BAIXA 2- MEDIA 3-ALTA | FATOR DE RISCO (P) X (I) | AÇÃO EVITAR OU MITIGAR |  | COMO
1 | ADOECER | 2 | 3 | 6 |  | MITIGAR | CUIDANDO DA SUA SAÚDE
2 | INTEGRANTE SAIR DO GRUPO | 1 | 2 | 2 |  | MITIGAR | MOTIVANDO O INTEGRANTE A CONTINUAR
3 | FALTA DE NIVELAMENTE TECNICO | 3 | 3 | 9 | EVITAR |  | COMPARTILHAR CONHECIMENTO
4 | FALTAR SEM AVISO PRÉVIO | 2 | 1 | 2 | EVITAR |  | TER COMUNICAÇÃO
5 | ATRASO NA ENTREGA DO PROJETO FINAL | 2 | 3 | 6 | EVITAR |  | FALANDO AS DIFICULDADES
6 | CHEGAR ATRASADO NAS REUNIÕES | 2 | 2 | 4 | EVITAR |  | SE PROGRAMAR COM HORÁRIOS
7 | FALTA DE COMPROMETIMENTO | 2 | 3 | 6 | EVITAR |  | TER FOCO, INTERRESSE PELO PROJETO
8 | FALHA NA COMUNICAÇÃO | 3 | 3 | 9 | EVITAR |  | DISPONIBILIDADE EM ESCUTAR, RESPEITAR A OPNIÃO DO OUTRO.
9 | FALTA FERRAMENTA | 1 | 1 | 1 |  | MITIGAR | PEDIR AJUDA AO SEU COMPANHEIRO DE GRUPO
10 | O PROJETO NÃO ATENDER OS REQUISITOS DO CLIENTE | 2 | 3 | 6 | EVITAR |  | ENTENDER O OBJETIVO, PROBLEMA E SOLUÇÃO DO CLIENTE,
11 | AUSENCIA NA APRESENTAÇÃO FINAL | 1 | 2 | 2 | EVITAR |  | SE PLANEJANDO PARA SPRINT
12 | ATRASO NA ENTREGA DAS SPRINTS - BACKLOG | 3 | 3 | 9 | EVITAR |  | MANTER O FOCO NA ENTREGA, SE PROGAMANDO
13 | ATINGIR UMA BOA NOTA NA AVALIAÇÃO DA SPRINT | 3 | 2 | 6 |  | PROPORCIONAR | REALIZAR UMA PROJETO MEDIANTES OS REQUISITOS APRESENTADOS
14 | ATINGIR O OBJETIVO DO PROJETO | 3 | 2 | 6 |  | PROPORCIONAR | FOCAR CLIENTE, ENTENDER O MERCADO, SEMPRE COM COMUNICAÇÃO ATIVA
IMPACTO
| ALTO (3) | 3 | 6 | 9
| MÉDIO (2) | 2 | 4 | 6
| BAIXO (1) | 1 | 2 | 3
|  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)